竞品分析与开发方案设计

营销日周动态汇总与风险预警 · 两页简版

V0.1 ｜ 2026-10-24 ｜ 结论、选型与 20 周落地路径

结论 市场没有可直接采购的成品。可行路线是“买底座、自研闭环”：通用 BI、数据、权限、导出用开源或外购；12 项指标口径、四类角色简报、6 类风险规则、SLA 认领闭环自研。20 周完成试点。

01  竞品：5 类代表产品，没人同时满足五个条件

| 类别 | 代表产品 | 强项 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用 BI | Power BI、Tableau、FineBI、观远、Superset、Metabase | 图表、自助分析、订阅 | 不懂销售语义；不管风险认领与关闭 |
| CRM 原生 | Salesforce RI、销售易 | 商机 / 漏斗数据完整 | 只覆盖自家 CRM；跨 ERP、投放、财务断链 |
| 收入智能 | Clari、Niona | 预测、管道评分 | 国内 IM、私有化、实施成本不适配 |
| 轻量 / 低代码 | Databox、九数云、简道云 | 便宜、上线快 | 模板化；复杂口径与闭环做不深 |
| 垂直行业 | 有赞 AI 数据分析师 | 电商场景开箱即用 | 场景窄；不能做跨系统经营 |

五个关键格：跨系统数据 · 四类角色简报 · 6 类风险分级 · 4 小时认领 / SLA 升级 · 国内 IM + 私有化。空位在“经营闭环”，不在“看板”。

02  Make-or-Buy：买底座，自研闭环

| 能力 | 决策 | 做法 / 理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 / 同步 | 买 / 开源 | SeaTunnel、DolphinScheduler 成熟，自研无优势 |
| 数仓 / 建模 | 买 / 开源 | PostgreSQL + dbt；只自研指标语义与集市 |
| 图表 / 前端 | 买 / 开源 | Next.js + Ant Design + ECharts；不自研组件库 |
| 登录 / 权限 | 买 / 开源 | Keycloak + Casbin；行级策略与导出水印自研 |
| PDF / Excel | 买 / 开源 | Gotenberg + openpyxl；不自研渲染引擎 |
| 12 项指标口径 | 自研 | 业务语义是产品资产，必须版本化、可对账 |
| 四类角色简报 | 自研 | 3 条结论 + Top3 + 动作，是差异化核心 |
| 6 类风险规则 | 自研 | 阈值、责任人、误报治理，买不到 |
| 认领 / 升级 / 关闭 | 自研 | SLA 与审计留痕，竞品普遍空白 |
| 钉钉 / 企微适配 | 自研薄层 | 免登、卡片、深链；不绑定单一 IM |

许可证红线：AGPL / GPL / Elastic-2.0 / SUL / BSL 不进核心；交付附 NOTICE 与 SBOM，CI 做 SPDX 扫描。

一句话 BI 已过剩，经营闭环稀缺；不要用自研去补通用能力，要用自研去占空位。

口径：竞品信息来自公开文档与应用市场，价格为量级估算；未做商业 POC；许可证结论不构成法律意见，最终以试用与法务评审为准。

03  开发方案：混合路线，20 周试点

| 路线 | 周期 / 投入 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| A 全自研 | 20–24 周 / 35–45 人月 | 重复造轮子，不推荐 |
| B 全采购 | 10–12 周 / 12–18 人月 + 厂商 | 上线快，但产品上限被锁死 |
| C 混合（推荐） | 16 周 + 4 周试点 / 27–30 人月 | 快、可控、资产可沉淀 |

架构：七层模块化单体——体验（Web / H5 / 卡片 / PDF）→ 接入（FastAPI、Keycloak、Casbin）→ 应用（简报 / 风险 / 下钻 / 配置）→ 领域（指标 / 简报 / 规则 / 闭环 / 通知）→ 数据（ODS / DWD / ADS / 审计）→ 集成（CRM / ERP / 投放 / 目标 / HR）→ 基础设施（SeaTunnel、DolphinScheduler、PostgreSQL、MinIO、Prometheus）。

数据流：06:00 抽取 → 06:15 清洗 → 06:45 指标 → 07:15 质检 → 07:30 简报 → 07:50 风险 → 08:00 发布 → 08:30 推送 → 认领 / 处置 / 关闭 → 周报复盘；全程 batch_id 可重跑、可追溯。

交付优先级：网页 > 钉钉 / 企微 > 小程序 > App

| 渠道 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| PC Web | 完整简报、风险中心、下钻、配置、导出 | P0 |
| 钉钉 / 企微 H5 | 免登、卡片深链、认领与处置 | P0 |
| IM 机器人卡片 | 3 个 KPI + 风险数 + 查看 / 认领按钮 | P0 |
| 邮件 / PDF | HTML 摘要 + PDF 附件 | P1 |
| 短信 | 仅红色风险提醒 | P2 |
| 原生 App / 小程序 | 首版不做，H5 覆盖 | P3 |

20 周里程碑

| 阶段 | 关键交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| M0–M1 W1–W6 | 立项、数据勘察、ODS / DWD、质量门禁 | 3 个源系统只读；10 日对账 ≥99.5% |
| M2–M3 W5–W12 | 12 项指标、四角色简报、6 类风险与闭环 | 20 场景 ≥18；红级 4h 认领演练通过 |
| M4–M5 W10–W14 | 钉钉 / 企微、SSO、行级权限、导出、集成测试 | 越权 0；P0 / P1 = 0；功能冻结 |
| M6–M7 W15–W20 | 30 天试点、培训、验收、交接 | 精确率 ≥85%；闭环 ≥90%；签收 |

投入与风险：峰值 8.5 FTE、27–30 人月、首年 90–150 万元。三个一票否决项是数据源权限、口径对账、用户 adoption；代码风险反而可控。

30 天试点：4 周节奏与验收线

范围：1 个事业部 + 2 个部门，覆盖四类角色；第 1 周只推不考，第 2 周认领演练，第 3 周规则调优，第 4 周复盘验收。

| 验收项 | 目标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 日报 / 周报按时推送率 | 100% | 推送日志 |
| 数据准确率 | ≥99.5% | 连续 10 个工作日对账 |
| 预警精确率 | ≥85% | 试点期风险实例 |
| 高风险 4 小时认领率 | ≥95% | 风险审计日志 |
| 风险闭环率 | ≥90% | 关闭 / 长期跟踪 |
| 误报率 | ≤15% | 误报 / 全部预警 |

决策请求 批准 C 混合路线、8.5 FTE 峰值与 20 周计划，指定一位高管 sponsor；W2 前拿到 3 个源系统只读账号。 如果只同意一件事：先做数据接入与指标对账，不要先批大屏。